**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за I квартал2018 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | - Семинар «Реализация требований ФГОС ДО с использованием печатных и электронных пособий (на примере УМК «Предшколоа нового поколения»)», проводимый методистами издательства «Академкнига/ Учебник» (апрель 2018)-Работа с сайтом «Академкнига/учебник»(вебинары)  | Формирование представлений педагогов об особенностях реализации ООП в работе с детьми дошкольного возраста в рамках проекта. | **Просмотр вебинаров:**Серия «ПНШ – родителям»: возможности для совместного решения образовательных задач«Используем интерактивные инструменты при подготовке детей к школе» (01.02.2018)«Почему так важно развивать мелкую моторику рук и как это можно делать средствами продуктивной деятельности» (15.02.2018) |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения»  | Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения»  | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ | -Реализация плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2017-18 учебный год- Производится формирование базы материального обеспечения. |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Посещение мастер-классов СОШ №10 педагогами МДОУ «Детский сад №106»  | Возможность посещения педагогов ДОУ СОШ №10. | Посещение мероприятий.  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель