**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за II квартал2018 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | Вебинары « Академкнига»  - «Школа для родителей». Почему так важно развивать мелкую моторику рук и как это можно делать средствами продуктивной деятельности» ( в записи)  (Лектор: [Предит А.В.](http://akademkniga.ru/authors/2362/), методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»)  -Работа с сайтом «Академкнига/учебник»  (вебинары)  Посещение)т  -Семинар-практикум  « Предшкола нового  поколения : электронный  образовательный  комплекс»  (преподаватели ГОАУ ЯО ИРО Сергеева Г.В.,  Жбанникова О.А.) | Сформированность представлений педагогов об особенностях программы программы «Предшкола нового поколения» в для организации взаимодействия с семьями воспитанников. | Получение дополнительного информационного источника для взаимодействия с семьями воспитанников. |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «Предшкола нового поколения» | Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения»  Семинар с педагогами ДОУ  Тема « Примерная образовательная программа дошкольного образования « Предшкола нового поколения» : структура, особенности 26.04.2018 | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ  Создание позитивной мотивации к применению программы ( ее элементов) в работе педагогов ДОУ | -Реализация плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2017-18 учебный год  - Сформированность первичных представлений у педагогов ДОУ ( 100% педагогов ознакомлены с программой, предоставление права выбора в применении элементов программы) |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Получение информации о деятельности коллег , реализующих программу ДОУ , СОШ №10  из опыта работы ГБДОУ №20 Кировского района Санкт-Петербурга | Активизация мотивации педагогов к созданию личного опыиа по внедрению программы | Изучение отчетов,  Исследование опыта через интернет – ресурсы. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель