**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за III квартал2018 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | -Работа с сайтом «Академкнига/учебник»  (вебинары)  **-Содержание коррекционно-развивающих занятий для дошкольников**  Лектор: Крестинина Ирина Алексеевна, к.п.н., методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»  **Проверяем готовность ребенка к обучению в школе**  Лектор: [Ямшинина С.Н.](http://akademkniga.ru/authors/1108/), канд. пед. наук, методист научно-методического отдела издательства «Академкнига/Учебник»  ( ghjcvjnh d pfgbcb) | Формирование представлений педагогов об особенностях реализации ООП в работе с детьми дошкольного возраста в рамках проекта. | Просмотр вебинаров в записи способствовал  - формированию представлений педагогов о возможности применения программы т в корреционно- развивающей работе педагога  - выделение возможности изучение готовности ребенка к школе на основе программы |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения» | -Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения» ( анализ деятельности)  -Семинар для педагогов ДОУ « Вариативная примерная общеразвивающая программа « предшкола нового поколения» ( 2016) «: особенности. | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ  ( аналитическая деятельность работы группы ) июнь 2018 г.  - Продолжить исследование особенностей программы , использование методического обеспечения при взаимодействии с детьми | Применение методического обеспечения программы для реализации основных задач « Художественно- эстетического развития детей» |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Изучение опыта работы педагогов ДОУ через интернет-ресурсы. | Активизация деятельности педагогов по созданию опыта работы с применением методического обеспечения программы | Систематическое изучение опыта педагогов через интернет- ресурсы ( отчеты об увиденном на совещаниях) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель