**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение\_**МДОУ «Детский сад № 106»**

Руководитель проекта\_ **Михайлова Марианна Владимировна, Галстян Ольга Витальевна** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Определение перспективы деятельности МИП на 2019-20 г. | Заседание членов МИП ( сентябрь)  -анализ деятельности МИП за 2019-2г.  - Внесение корректив в перспективный план реализации МИП ( модуль « Астрономия» | -Выявление достижений и проблем в организации деятельности МИП  -Внесение корректив разнообразит формы взаимодействия, возможности трансляции опыта  - Систематизация опыта работы через анализ представленных мероприятий за 2018-19 уч. г. | -Определена положительная динамика взаимодействия деятельности членов МИП  -Представлены основные направления по трансляции опыта на различном уровне --Систематизирован опыт работы членов МИП, создан бак информации ( конспекты)  -Обозначено направление « РППС для реализации модуля « Астрономии» в ДОУ , как основное в организации членов МИП на 1 полугодие 2019-20 уч. г.( создание банка данных) | выполнено |
| 2 | Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации модуля «Детская астрономия» | -Анализ РППС ДОУ с целью исследования особенностей созданных центров « астрономия» в группах  -Создание банка данных ( фото-, видеоматериалы)  \_ Изучение особенностей пособий для применения в различных видах детской деятельности | -Выявление достижений и проблем при организации центра « Астрономия» в группах  -Внесение корректив в паспорт РППС группы  -Презентация опыта работы по созданию центра «Астрономия»  \_ Внедрение в практическую деятельность вновь приобретенных пособий | -Внесены предложения по организации центра «Астрономия» ( создание модулей ,вариативность их использования)  -Презентация педагами опыта работы над созданием и использованием центра «Астрономия»  \_ Создан банк фото- и видеоматериалов | Выполнено |
| 3 | -Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по направлению «Детская астрономия» | -Посещение педагогами ДОУ семинаров , мастер-классов членов МИП  -Проведение семинаров, семинаров –практикумов для педагогов МДОУ «Детский сад №106»в соответствии с годовым планом | -Изучение опыта педагогов детских садов-членов МИП  -Проведение семинаров  -« РППС ДОУ для формированию первичных астрономических представлений у детей дошкольного возраста»,  -« Создание условий по формированию первичных астрономических представлений у детей дошкольного возраста» | -Педагоги ДОУ ознакомлены с опытом  педагогов детских садов-членов МИП. Проведен анализ посещенных мероприятий  - Совершенствование представлений об особенностях организации центра «Астрономия» в ДОУ, об особенностях организации образовательной деятельности по формированию первичных представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста |  |
| 4 | Презентация результатов деятельности МИП ( модуль)« Астрономия» на  . | **Подготовка к участию** в ХI Межрегиональном этапе ХVIII Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций г. остов  «Реализация модуля «Детская астрономия с детьми старшего дошкольного возраста»  (13.12.2019) | - Презентация результатов работы МИП ( модуль «Астрономия») за 2018-19 уч. г. | Получен сертификат участника ХI Межрегиональном этапе ХVIII Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций г. остов  «Реализация модуля «Детская астрономия с детьми старшего дошкольного возраста» | выполнено |
| 3 | Взаимодействие участников | Дистанционная работа в группах. | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Дистанционно оказывается необходимая методическая помощь участникам проекта. | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Михайлова М.В. МДОУ «Детский сад №106»