**Структура проекта**

**муниципального ресурсного центра**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел проекта** | **Содержание** |
| Название проекта | «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях» |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта:Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогического сообщества в вопросах организации развивающей предметно-пространственной среды и развитии материально-техническом обеспечения дошкольной организации на основе системного подхода. Задачи проекта*:* 1.Совершенствовать профессиональный уровень педагогического сообщества по проектированию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОО.2.Систематизировать опыт работы в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитии материально-техническом обеспечения дошкольной организации, в том числе на территории ДОО3.Активизировать формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, социальными партнерами по созданию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОО.4.Обеспечить разработку и реализацию инновационных форм к трансляции опыта работы в условиях сетевого взаимодействия. |
| Программа реализации проекта этапы  | Сроки реализации 2 этапа проекта: 2017-2018г.г.– курсовая подготовка слушателей МРЦ 45 учреждений по 2 педагога от учреждения – 2017-2018 уч.год 2017-2018 уч. г.: мониторинговые исследования по эффективности реализации проекта, обобщение и распространение опытаКатегория слушателей: старший воспитатель, воспитатели, узкие специалисты. |
| Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов | В приложении |
| Описание ресурсного обеспечения проекта  | *Кадровое обеспечение проекта:* Руководитель проекта:Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента мэрии г. ЯрославляКоординаторы проекта:Круглова Е.В. – главный специалист отдела дошкольного образования департамента мэрии г. ЯрославляКонсультанты:Лаврентьева И.В. – заместитель директора городского центра развития образования Жбанникова О.А. - ст.преподаватель ГАУ ДПО ЯО ИРО МДОУ «Детский сад № 25»МДОУ «Детский сад № 70»МДОУ «Детский сад № 106»(руководители, старшие воспитатели, педагогические работники ДОО). *Материально-техническое обеспечение проекта****:***Материально-технические условия в ДОУ, оборудование и инвентарь, технические средства обучения.Нормативно-правовое обеспечение проекта: Информационно-методическое: 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)3. Комментарии ФГОС дошкольного образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249);4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;6. Приказ департамента образования мэрии города Ярославля «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля (от 11.04.2014 № 01-05/261)»;7. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста/О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич.–М.: Федеральный институт развития образования.*Локальные акты, методические пособия:*1. «Положение о мониторинге развивающей предметно-пространственной среды ДОУ»
2. Положения об организации пространства и работы на различных участках территории ДОО.
3. Карты анализа развивающей предметно-пространственной среды территории ДОУ.
4. Паспорт развивающей предметно-пространственной среды территории.
5. Модели-схемы организации предметно-пространственной среды участков.
6. Видео-диск с материалами по организации работы с детьми на территории.
7. Памятка для воспитателя по организации пространства на участке.
 |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО | Издание сборников методических материалов по результатам МРЦ, переход на стажировочную площадку, проведение семинаров, мастер – классов по запросу департамента образования, ГЦРО г.Ярославля |

**План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации проекта** | **Сроки реализации проекта** | **Результат** | **Ответственные исполнители** | **Категория слушателей** |
| **Курсовая подготовка слушателей МРЦ** |
| 1 | Мастер-класс «Создание условий для совместной образовательной деятельности с детьми на территории ДОУ» | Ноябрь 2017 | -Знакомство с нормативно-правовой базой-Мониторинг РППС ДОУ- Положения об организации пространства и работы на различных участках территории ДОО--Разработка вариантов моделей РППС, паспортизация РППС ДОУ | ДОУ № 25,70,106  | **Команды ДОУ**  |
| 2 | Мастер-класс « Моделирование развивающей предметно-пространственной среды на территории ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для совместной образовательной деятельности с детьми, в том числе с ОНР»  | Февраль 2017 | -Знакомство с опытом работы по созданию РППС ДОУ для совместной образовательной деятельности с детьми, с детьми с ОНР на территории | ДОУ № 25,70,106  | **Команды ДОУ**  |
| 3 | Круглый стол «Моделирование РППС территории ДОУ в соответствии с современными требованиями»  | Апрель 2017 | Презентация опыта работы слушателей «Модель территории РППС ДОУ»  | ДОУ № 25,70,106 | **Команды ДОУ** |
| **Организационно-аналитический этап** |
| 1 | Анализ деятельности рабочей группы «Подведение итогов реализации проекта» за 2015-2016 уч.г., разработка плана проекта. | май 2016 | Аналитическая справка о результатах деятельности МИП за 2016-2017 уч. годЗаявка на продолжение участия в конкурсе на соискание статуса муниципального ресурсного центра | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Изучение и анализ опыта работы в области развивающей среды для детей дошкольного возраста других регионов.  | В течение всего периода | Создан банк современных научных, методических разработок в области развивающей среды для детей дошкольного возраста по организации работы на территории ДОО | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Анализ деятельности МРЦ «Подведение итогов реализации проекта». | апрель 2018 | Аналитическая справка о результатах деятельности МРЦ  | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| **Трансляция опыта работы** |
| 1 | Презентация опыта работы «Современные подходы в оформлении территории ДОО» | Май 2018 | Совещание руководителей | ДОУ № 25,70,106 | Руководители ДОУ МСО г.Ярославля |
| 2 | Участие в международной инновационной выставке проектов г. Ростов по теме «Организация РППС на территории ДОО в современных условиях»  | декабрь 2017 | Презентация опыта работы | ДОУ № 25,70,106 | Участники выставки |
| 3 | Презентационный передвижной обмен по теме «Организация РППС в ДОО в современных условиях» | В течение всего периода | Межсетевое взаимодействие | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 4 | Издание сборника методических материалов по итогам МРЦ | Май 2018 | Выпущен сборник с присвоением ББК | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| **Обобщающий этап** |
| 1 | Круглый стол «Промежуточные итоги деятельности МРЦ за 2017-2018 г.г.» | январь 2018 | Промежуточный отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 2 | Круглый стол «Итоги деятельности МРЦ за 2017-2018 г.г.» | Апрель - май 2018 | Отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 3 | Круглый стол «Итоги деятельности МРЦ за 2017-2018 г.г. и перспективы развития на следующий период» | апрель 2018 | Отчёт о деятельности МРЦ | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |
| 4 | Систематизация опыта работы по созданию модели РППС и МТО ДОО  | январь-май 2018 | Оформление продуктов деятельности МРЦ, в т.ч. сборника материалов | ДОУ № 25,70,106 | Участники проекта |