**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | - Организационно – координационный семинар руководителей и координаторов деятельности площадки июнь 2017.- Семинар для педагогов, проводимый методистами издательства «Академкнига/ Учебник»в рамках изучения методической литературы «Предшкола нового поколения» (сентябрь 2017)-Работа с сайтом «Академкнига/учебник»(вебинары)  | Формирование представлении педагогов об особенностях применения программы в работе с детьми дошкольного возраста. | **Просмотр вебинаров:**Серия «ПНШ – родителям»: возможности для совместного решения образовательных задач(9 сентябрь 2017)Подготовка к школе. Реализация программы художественно-эстетического развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения»(28.11.2017) |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения»  | Создание рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения»  | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ | - Создана рабочая группа ДОУ.- Разработан план деятельности рабочей группы ДОУ на 2017-18 учебный год- Производится формирование базы материального обеспечения. |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Посещение мастер-классов СОШ №10 педагогами МДОУ «Детский сад №106»  | Возможность посещения педагогов ДОУ СОШ №10. | Посещение мероприятий.  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель