План- график  мероприятий

по внедрению федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования.

МДОУ  детский сад компенсирующего вида №106.

Цель: создание комплекса условий  для  введения и реализации ФГОС  в ДОО

Задачи:

1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ДОО.

2. Обеспечить информационно-аналитическое сопровождение введения ФГОС.

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС.

4. Разработать ООП ДОО в соответствии  с ФГОС и с учетом примерной ОП.

5. Скорректировать программу развития ДОО, в соответствие с требованиями ФГОС

6. Организовать методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО.

7. Привести  материально-техническую и финансово-экономическую базу в соответствии с ФГОС.( обеспечить эффективное планирование  расходования средств на  подготовку ДОО  к введению  ФГОС ДО.

8. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность ДОО.

2. Определены перспективы развития ДОО.

3. Разработана и утверждена ООП  ДО.

4. Обеспечено информационно-аналитическое и  методическое сопровождение  ФГОС .

5. Приведены в соответствии с ФГОС кадровые, материально-технические, финансово-экономические ресурсы ДОО.

6. Обеспечена  информационная открытость ДО  к социальному окружению.

- Создание  нормативно-правового,  методического  и аналитического   обеспечения  реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, муниципального уровней | Весь период | Заведующий , старший воспитатель | Создан банк нормативно-правовых документов |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | Декабрь 2013 г. | Заведующий , старший воспитатель | План-график введения ФГОС |
| 1.3. | Разработка, корректировка и внесение изменений в Устав ,локальные акты ДЕТСКОГО САДА №106 | 01.01.2014-01.01.2016 | Заведующий | Устав ,разработан пакет локальных актов |
| 1.4. | Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОО, утверждение положения о группе | Декабрь 2013 г. | Заведующий , старший воспитатель | -Приказ о создании рабочей группы - Положение о рабочей группе |
| 1.5. | Назначение ответственных за ведение отчетности по внедрению ФГОС | Весь период | Заведующая | -Приказ руководителя |
| 1.6. | Приведение образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС | Весь период | Заведующий, ст. воспитатель, члены раб. группы | Новая редакция ООП |
| 1.7. | Внесение изменений в программу развития ДОО | Январь-март 2014 | Заведующий, старший воспитатель | -новая редакция программы развития |

- Создание организационного обеспечения  реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель | Информационно-аналитическая справка Протокол заседания Участие в мониторинге ФИРО |
| 2.1.1. | -Разработка критериев и показателей мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО ( кадровых, материально-технических, финан-сово-экономических ресурсов) | Январь-март 2014 | Заведующий, старший воспитатель , члены рабочей группы | Разработаны критерии и показатели мониторинга |
| 2.1.2. | -Проведение мониторинга введения ФГОС | Весь период (1 раз в полгода) | Заведующий, старший воспитатель , члены рабочей группы | Информационно-аналитическая справка |
| 2.2. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности | Декабрь 2013 г. | Заведующий, старший воспитатель | - Создана рабочая группы ДОО по введению ФГОС ДО, -Положение о рабочей группе, план- график работы рабочей группы |
| 2.3. | Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Старший воспитатель | Годовой план приведен в соответствие с ФГОС ДО |

3.  Создание кадрового  обеспечения  реализации  ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОО | Весь период | Заведующий ДОУ | План-график , Годовой план, |
| 3.3. | Создание временных творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Ст.воспитатель | Протоколы |
| 3.4. | Сопровождение деятельности педагогов по введению ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель , педагог-психолог | Разработка ИПРП(индивидуальная программа развития педагога ) |
| 3.5. | Создание системы повышения проф.компетентности педагогов ДОО в соответствии с ФГОС | Август 2014 | Заведующий, старший воспитатель | -Система планирования (К) -Система контроля (К) -Трансляция опыта |

4. Создание финансово-экономического  обеспечения  реализации  ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО | Ежегодно и в период формирования бюджета | Заведующий | Финансовые документы |
| 4.2. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014г | Заведующий, гл.бухгалтер | Расчет |
| 4.3. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций | Заведующий, адм.группа | -положение о премировании |
| 4.4. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 | Заведующий, адм.группа | -пакет долж.инструкций |

5.Создание информационного  обеспечение реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОО | постоянно | Ст.воспитатель | -сайт |
| 5.2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОО | июль-август 2014 | заведующая | -изменения в публичном отчете |
| 5.3. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий, Ст.воспитатель | -публикации |

6.  Создание материально-технического  обеспечение реализации ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат / контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию помещений. | В течение учебного года | – заведующий, – завхоз | Информационная справка |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь- август 2014 г | – завхоз | Информационная справка |
| 6.3. | Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем направлениям учебного плана ООП ДО. | До 1 сентября 2014г. | – заведующий, – ст.воспитатель | Информационная справка |
| 6.4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | – ст.воспитатель | Информационная справка |