**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта МРЦ « Педагог для всех»**

Методическое объединение **«**[**Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы"**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5CContacts%5CDesktop%5C%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%98%D0%9F%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%5C2022-23%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%AB%5Cplan_mo__1___1_.docx)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение:\_\_\_МДОУ «Детский сад № 106» \_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Информационно-аналитический, планово-прогностический этапы:**Систематизация опыта работы по применению логопедических технологий в ДОУ** | На уровне ДОУ :-активизация деятельност рабочей группы педагогов ДОУ « Логотехнологии в работе с детьми дошкольного возраста»На уровне сообщества :- организационное совещание по планированию деятельности,  | На уровне ДОУ:- разработка плана работы педагогов ДОУ по реализации данного направленияена 2023-24г.г. ,-выявление опыта работы педагогов МДОУ « Детский сад №106» для трансляции опыта по направлению « Документаци воспитателя комбинированной группы», .» РППС ДОУ для речевого развития детей На уровне сообщества- выявление и конкретизация опыта работы ДОУ участников методического объединения , | На уровне ДОУ:- разработан план рабочей группы ДОУ на 2023-24 г.г., утверждение мероприятий соответственно заявленному направлению На уровне сообщества:-разработан план взаимодействия ДОУ участников методического объединения по реализации заявленного направления ; |  |
| 2 | Внедренческий этап:**Подготовка к проведению мастер-класса**«Особенности РППС ДОО в аспекте применения логопедических технологий»  **«***-Сформировать представления об особенностях организации РППС ДОУ для коррекционной работы с детьми с ОВЗ .**-* | На уровне ДОУ :-Контроль , анализ деятельности педагогов по внесению корректив и созданию условий РППС ДОУ для речевого развития детей -Создание кесйа учебных видеоматериалов по применению логопедических технологий в условиях РППС группы На уровне сообщества- Подготовка и проведение мастер-класса «Особенности РППС ДОО в аспекте применения логопедических технологий»  ( МДОУ « Детский сад № 106, 65,70.211,229) ( 26.10.2023) | На уровне ДОУ :-Активизация взаимодействия педагогов по реализации заявленного направления -Выявление профессионального опыта для трансляции в рамках сетевого взаимодействия педагогов городаНа уровне сообщества-Организационное совещание по подготовке к мастер-классу( определение регламента, тематики выступлений)-Проведение мастер-класса 26.10.2023«-Создание видеоматериала выступлений для сообщества ВКонтакте « Педагог для всех» ( сады- участники ) | На уровне ДОУ :-Семинар-практикум « Логопедические технологии ДОУ»( октябрь) На уровне сообщества- Проведение мастер-класса в очной форме. *Присутствие 60 педагогов города Ярославля*. -Создание видеовыступлений для сообщества ВКонтакте.  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - не вносились.

Отчет составил(и): заведующий Михайлова М.В. старший воспитатель Бегунова С.В