**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта МРЦ « Педагог для всех»**

Методическое объединение **«**[**Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы"**](file:///C:\Users\Светлана\Contacts\Desktop\ИННОВАЦИОННАЯ%20ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\МИП%20Педагог%20для%20всех\2022-23\Документы\ПЛАНЫ\plan_mo__1___1_.docx)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение:\_\_\_МДОУ «Детский сад № 106» \_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Информационно-аналитический, планово-прогностический этапы:  **Систематизация опыта работы по применению логопедических технологий в ДОУ** | На уровне ДОУ :  -активизация деятельност рабочей группы педагогов ДОУ  « Логотехнологии в работе с детьми дошкольного возраста»  На уровне сообщества :  - организационное совещание по планированию деятельности, | На уровне ДОУ:  - разработка плана работы педагогов ДОУ по реализации данного направленияена 2023-24г.г. ,  -выявление опыта работы педагогов МДОУ « Детский сад №106» для трансляции опыта по направлению « Документаци воспитателя комбинированной группы», .» РППС ДОУ для речевого развития детей  На уровне сообщества  - выявление и конкретизация опыта работы ДОУ участников методического объединения , | На уровне ДОУ:  - разработан план рабочей группы ДОУ на 2023-24 г.г., утверждение мероприятий соответственно заявленному направлению  На уровне сообщества:  -разработан план взаимодействия ДОУ участников методического объединения по реализации заявленного направления ; |  |
| 2 | Внедренческий этап:  **Подготовка к проведению мастер-класса**«Особенности РППС ДОО в аспекте применения логопедических технологий»  **«***-Сформировать представления об особенностях организации РППС ДОУ для коррекционной работы с детьми с ОВЗ .*  *-* | На уровне ДОУ :  -Контроль , анализ деятельности педагогов по внесению корректив и созданию условий РППС ДОУ для речевого развития детей  -Создание кесйа учебных видеоматериалов по применению логопедических технологий в условиях РППС группы  На уровне сообщества  - Подготовка и проведение мастер-класса «Особенности РППС ДОО в аспекте применения логопедических технологий»  ( МДОУ « Детский сад № 106, 65,70.211,229)  ( 26.10.2023) | На уровне ДОУ :  -Активизация взаимодействия педагогов по реализации заявленного направления  -Выявление профессионального опыта для трансляции в рамках сетевого взаимодействия педагогов города  На уровне сообщества  -Организационное совещание по подготовке к мастер-классу( определение регламента, тематики выступлений)  -Проведение мастер-класса 26.10.2023  «-Создание видеоматериала выступлений для сообщества ВКонтакте « Педагог для всех» ( сады- участники ) | На уровне ДОУ :  -Семинар-практикум « Логопедические технологии ДОУ»  ( октябрь)  На уровне сообщества  - Проведение мастер-класса в очной форме.  *Присутствие 60 педагогов города Ярославля*.  -Создание видеовыступлений для сообщества ВКонтакте. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: - не вносились.

Отчет составил(и): заведующий Михайлова М.В. старший воспитатель Бегунова С.В