**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за I квартал2019 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | - Вебинары « Академкнига» «Предшкола. Следуй образцу или выдумывай: развиваем творческие способности дошкольников»15.01.2019«Предшкольная подготовка. Учим детей работать с разными источниками информации» 05.03.2019 | Совершенствование представлений педагогов об особенностях реализации программы для развития творчества детей дошкольного возраста .Формирование представлений педагогов об особенностях исследовательской деятельности детей  | Просмотр вебинаров, совместное обсуждение.- Применение пособий в индивидуальной работе с детьми |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «предшкола нового поколения»  | Заседания рабочей группы ДОУ по  -Разработке плана заседаний и деятельности рабочей группы -по подготовке к семинару на базе МДОУ « Детский сад №106» Трансляция опыта для педагогов г. Ярославля **" Предшкола нового поколения: электронный образовательный комплекс"****12.03.2019** | Плановая деятельность рабочей группы ДОУРазработка плана семинара « предшкола нового поколения: электронный образовательный комплекс  | -Разработка плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2018-19 учебный год |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Взаимодействие с представителями педагогического сообщества СОШ №10  | Мотивационная готовность , заинтересованность педагогов в общении, в разработке рекомендаций для ДОУ по реализации УМК с опорой на практический опыт педагогов СОШ. | Совместный анализ « Преемственность в работе ДОУ и СОШ по реализации УМК «Предшколы нового поколения»  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель