**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106»**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Система работы с детьми с особыми образовательными потребностями средствами**

**УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения»»**

**за II квартал 2019 года**

**Руководитель проекта Лаврентьева И.В. заместитель директора МОУ «ГЦРО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Кадровое сопровождение - изучение теоретических подходов в организации развивающего обучения; | **-Вебинары « Академкнига**» - Предшкольная подготовка. Готовим к школе ребенка с ОВЗ 18.04.2019  Предшкольная подготовка. В каком возрасте идти в школу: в 6 лет или в 7? (23.05.2019)  **Посещение)**  -Семинар-практикум  В МДОУ « Детский сад №192» | Сформированность представлений педагогов об особенностях применения УМК при взаимодействии с детьми с ОВЗ.  Ознакомление с опытом применения УМК при взаимодействии с детьми дошкольного вораста | Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в вопросах применения УМК |  |
| 2. | Организовать взаимодействие педагогов ДОУ по внедрению и реализации элементов программы «Предшкола нового поколения» | Заседания рабочей группы ДОУ по разработке и внедрению элементов программы «Предшколы нового поколения»  Семинар – практикум с педагогами ДОУ « Коммуникация. Речевое развитие» (апрель 2019г) | Плановая деятельность рабочей группы ДОУ  Созданы условия для практической деятельности педагогов по освоению пособий УМК | -Реализация плана деятельности рабочей группы ДОУ на 2017-18 учебный год  - Сформированность практических навыков по применению пособий  -Разработка картотеки |  |
| 3. | Сотрудничество участников инновационной площадки по информационно-методической поддержке педагогов, работающих с УМК «Перспективная начальная школа» и «Предшкола нового поколения», по обмену информацией в области образовательных технологий, участию в различных проектах и других видах совместной деятельности. | Получение информации о деятельности коллег , реализующих программу ДОУ , СОШ №10, МДОУ « Детский сад №192» | Активизация мотивации педагогов к созданию личного опыта по внедрению программы | Изучение отчетов,  Исследование опыта через интернет – ресурсы. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а):

Михайлова М.В. заведующий

Бегунова С.В. старший воспитатель