**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях»

**за I полугодие 2017/2018 учебного года**

Руководитель проекта\_ **Плескевич Маргарита Владимировна ,**

**Начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля \_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать по какой причине)** |
| 1 | Совершенствовать профессиональный уровень педагогического сообщества по проектированию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОУ. | **Проведены мастер-классы для педагогов ДОУ города Ярославля**.  «Компетентностный подход к проектированию РПСС в ДОУ»  (**октябрь 2017** г.  МДОУ «Детский сад № 25»)  **«**Моделирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО» (**декабрь 2017г.**  МДОУ «Детский сад № 106»)  «Система сопровождения педагогических работников по формированию РППС с требованиями ФГОС ДО»  (**декабрь 2017 г.**  МДОУ «Детский сад № 70») | **Повышение профессиональной компетентности педагогов**  -в вопросах организации РППС с учетом современных нормативных требований.  -в вопросах организации РППС с учетом потребности создания условий для детей с ОВЗ.  - в вопросах организации сопровождения, создания условий для самореализации педагогов,  на основе теоретических и практических материалов из опыта работы МДОУ «Детского сада № 25», МДОУ «Детский сад №70», МДОУ « Детский сад №106» | -Совершенствование компетенций педагогов  в вопросах применения нормативных документов по созданию РППС ДОУ  -Приобретение практического опыта по созданию РППС ДОУ (игрового оборудования, пособий) |  |
| 2 | Систематизировать опыт работы в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитии материально-техническом обеспечения дошкольной организации, в том числе на территории ДОУ | Внесение корректив в нормативную базу, регламентирующую организацию РППС ДОУ.  Разработка дизайн -проектов, методического обеспечения по созданию условий РППС территории ДОУ. | -Разработка и совершенствование  технологических карт МТБ ДОУ.  -Разработка паспортов РППС (кабинетов специалистов, зала  -Презентация опыта работы по конструированию РППС территории ДОУ | Разработаны технологические карты МТБ ДОУ, паспорта РППС.  ( внесены коррективы)  - Разработан методическое обеспечение  оформление, оборудование участков, организация образовательной деятельности с детьми на участке ДОУ  -оформление и оборудование теплицы, цветников ДОУ, организация образовательной деятельности с детьми в теплице  оформление и оборудование автогородка, спортивной площадки ДОУ, организация образовательной деятельности с детьми в автогородке, спортплощадке | Изменены сроки мастер-классов по созданию РППС территории ДОУ |
| 3 | Активизировать формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, социальными партнерами по созданию развивающей предметно-пространственной среды и развитию материально-технического обеспечения ДОУ. | - Привлечение родителей через конкурсную основу, проведение творческих мастерских по созданию РППС территории ДОУ.  - Расширение количества взаимопосещений педагогами по изучению опыта работы по созданию РППС ДОУ. | Активное участие родителей в реализации проектов (более 50%)  Мотивационная готовность, появление практических навыков у педагогов в вопросах совершенст-вования РППС ДОУ в соответ-ствии с требованиями ФГОС. | Участие родителей в разработке дизайн-проектов РППС ДОУ и их реализации на практике (более 80%) |  |
| 4 | Обеспечить разработку и реализацию инновационных форм к трансляции опыта работы в условиях сетевого взаимодействия. | -Трансляция опыта на различном уроне (муниципальный, международный)  -Использование вариативных форм трансляции опыта (стендовая презентация, книги, диски) | -VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНый ЭТАП XV МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ в г. Ростове  Презентация опыта муниципального ресурсного центра МДОУ № 25,70,106 - «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях»  (15.12.2017г.)  **-Городская презентационная площадка «** Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» (01.11.2017г.) | **Победитель**  **1)Стендовая презентация,**  2)**Презентация книги**  « Современный подход к проектированию развивающей предметно-пространственной среды в современных условиях» (Ярославль, 2017)  **3) Презентация электронных ресурсов (дисков)**  **1 часть** « Методические материалы по организации РППС ДОУв соответствии с ФГОС ДО»  **2 часть** « Развивающая предметно-пространственная среда ДОО»(видеоматериалы)  **3 часть** «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях» (технологическая карта МТБ ДОУ, проекты мастер-классов)  **Стендовая презентация** |  |

**Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:**

В план-график проекта были внесены изменения:

1.в виде проведения дополнительных мастер – классов по созданию РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, связанных с запросами педагогов города Ярославля с октября по декабрь 2017 года.

2. в связи с расширением форм трансляции опыта МРЦ «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях»

Опыт по созданию РППС территории ДОУ разработан, в настоящее время корректируется, будет презентован в 2018 году.

3. в связи с запросами на трансляцию опыта по созданию технологических карт МТБ, паспортов РППС ДОУ (кабинетов специалистов)

**Отчет составили:**

Заведующий МДОУ «Детский сад № 106» Михайлова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 106» Бегунова С.В.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 70» Жидкова М.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 70» Шарагина Г.Ю.

Заведующий МДОУ « Детский сад №25» Лохматикова В.П.

Старший воспитатель МДОУ « Детский сад №25» Безрукова Е.Е.