Заявка на участие в конкурсе на соискание статуса

МИП, МРЦ, муниципальной стажировочной площадки

| Раздел заявки | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование и место нахождения образовательной организации (юридический и фактический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты и официального сайта) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» г. Ярославль, ул. Лермонтова д. 42 (4852) 51-81-82 (E-mail: yardou065@yandex.ru) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д.73а (4852)54-53-05 (E-mail: mdou233@yandex.ru) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 » г. Ярославль ул. Свердлова д.26а (4852) 72-84-28 (E-mail: yardou082@yandex.ru) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» г. Ярославль, ул 150054 г. Ярославль пр. Толбухина, д.82. (E-mail: yardou106@yandex.ru) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179 » Здание 1: г.Ярославль, ул. Титова, д. 14. корпус 4, 8 (4852) 38-91-79; 8 (4852) 94-69-95; Здание 2: г. Ярославль, ул. Б.Полянки, д. 19, корпус 2 Телефон: 8 (4852) 31-09-95; 8 (4852) 98-92-12 (E-mail: yardou0179@yandex.ru) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193» г. Ярославль, ул г.Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.63а +7 (4852) 56-98-14 (E-mail: yardou193@yandex.ru) |
| Наименование инновационного проекта | «Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений как условие успешного проведения аттестации педагогических работников» |
| Организационная форма осуществления инновационной деятельности | Муниципальная инновационная площадка |
| Опыт инновационной деятельности образовательной организации (за последние 3 года) | МДОУ «Детский сад «№ 65 - Муниципальная инновационная площадка: «Комплексная стратегия развития здоровьеформирующего потенциала дошкольной образовательной организации на основе партнерства с социальными институтами города». - Муниципальный ресурсный центр: «Организация работы с одаренными детьми в дошкольной образовательной организации» МДОУ «Детский сад № 106» - участник региональной инновационной площадки «Модель инклюзивного образования детей с ОВЗ в муниципальной системе дошкольного образования города Ярославля» (2014-2016 г.г.), - участник муниципальной инновационной площадки «Внедрение ФГОС ДО как условие обеспечения качества дошкольного образования» (2014-2016 г.г.), - участник муниципальной инновационной площадки «Комплексная стратегия развития здоровьеформирующего потенциала дошкольной образовательной организации на основе партнерства с социальными институтами города» (2016-2017 г.г.) - участник муниципального ресурсного центра «Системный подход в проектировании развивающей предметно-пространственной среды и развитие материально-технического обеспечения ДОО в современных условиях» (2016-2017 г.г.) МДОУ «Детский сад № 82» - 2012-2014г.г. статус муниципальной инновационной площадки: «Создание условий по сопровождению педагогов дошкольных учреждений, не имеющих специального педагогического образования». - Участник региональной инновационной площадки «Модель инклюзивного образования детей с ОВЗ в муниципальной системе дошкольного образования города Ярославля» 2014-2016гг., - 2016-2017гг. статус муниципальной инновационной площадки: «Комплексная стратегия развития здоровьеформирующего потенциала дошкольной образовательной организации на основе партнерства с социальными институтами города». МДОУ «Детский сад № 179» «Модель методического сопровождения применения технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования в условиях реализации ФГОС на 2015-2017 годы» МДОУ «Детский сад №233» 2014-2015 уч.г. МБП «Процессный подход в управлении как средство достижения нового качества в условиях реализации ФГОС» 2015-2016 уч.г. МИП «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС» 2016-2017 уч.г. МИП «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС» |
| Сведения о научных руководителях, консультантах (при их наличии) | Руководитель проекта: Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии г. Ярославля |
| Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта | Цель – создание необходимых информационно-технологических условий для активного сетевого взаимодействия педагогов ДОУ. Задачи проекта: - создать условия, способствующие эффективному развитию информационной среды ДОУ; - обеспечить непрерывное повышение в области информационной компетентности административных и педагогических работников ДОО за счет использования ресурсов всех участников сетевого взаимодействия на основе их концентрации и кооперации; - обеспечить методическое сопровождение педагогов ДОУ в освоении информационного пространства, способов, приемов поиска и использования в образовательном процессе цифровых ресурсов, дистанционных образовательных технологий, направленных на формирование компетенций, необходимых для успешного функционирования в современном информационном обществе; - обобщить и распространить опыт работы по активизации участия педагогов в сетевых сообществах среди дошкольных учреждений |
| Срок и механизмы реализации инновационного проекта | Проект реализуется с сентября 2017 г. по май 2019 г. I этап – Организационный (сентябрь-декабрь 2017) Определение модели сетевого взаимодействия ДОУ города Ярославля II этап - Практический (январь-май 2018 , сентябрь-декабрь 2018) Информатизация ДОУ, создание условий для организации сетевого взаимодействия педагогов. Разработка и построение сети партнерского взаимодействия ДОУ - участников проекта. Проведение обучающих семинаров для педагогов ДОУ по повышению уровня владения компьютерными технологиями. III этап – Обобщающий (январь-май 2019) Разработка и описание модели сетевого взаимодействия ДОУ города Ярославля |
| Обоснование актуальности проекта; обоснование его значимости для развития муниципальной системы образования | Одной из важнейших задач политики государства на современном этапе выступает задача организации всестороннего партнерства, одной из форм которой выступает сетевое взаимодействие между дошкольными образовательными учреждениями города и другими социальными партнерами. В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного образования, основанного на следующих принципах: – во-первых, сеть — это возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получение дополнительного финансирования; – во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений; – в-третьих, сетевое взаимодействие — современная высокоэффективная инновационная технология, которая позволяет образовательным учреждениям динамично развиваться; – в-четвертых, сетевое взаимодействие дает возможность организации взаимодействия и распространения передового опыта на основе ИКТ-технологий, которое имеет большие преимущества перед другими способами, поскольку в данном случае инновационный опыт образовательного учреждения доступен широкому кругу пользователей интернет-сети. Важно отметить, что при традиционной организации методической работы все педагоги в определенном сообществе знакомы друг с другом, непосредственно контактируют между собой. Такие прямые длительные связи могут быть минимальны, непротяженные по времени, в результате чего такое взаимодействие исчерпывает себя и становится малопродуктивным, так как ограниченные возможности коммуникации не могут обеспечивать тот уровень обмена информацией, который необходим для плодотворной работы. При сетевой организации взаимодействия наблюдаются опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная возможность развития и совершенствования своих профессиональных ключевых компетенций. Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а также процесс отражения в них опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом. Опыт участников сети оказывается востребованным не только в качестве примера для подражания, а также в качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы. У участников сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу специалистов и учреждений. |
| Обоснование потребности муниципальной системы образования в результатах инновационного проекта | Организация сетевого взаимодействия ДОУ города позволит: 1. Обеспечить более широкий охват педагогических кадров ДОУ методической работой, стимулировать самообразование и самореализацию педагогов; 2. Овладеть разнообразными способами получения и обработки информации. 3.Повысить уровень компьютерной грамотности педагогов ДОУ. |
| Ожидаемые результаты (продукты) и эффекты инновационного проекта | Формирование информационной компетентности: овладение навыками работы в Интернете, использование новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; овладение навыками совместной работы в локальной сети, сети Интернет, совместной проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Создание условий, способствующих эффективному развитию информационно-образовательной среды и использование ее развивающих возможностей в обеспечении образования педагогов ДОУ города. Насыщение образовательного пространства ДОУ средствами ИКТ, совершенствование локальной сети. Повышение педагогического мастерства педагогов на основе новых информационных технологий, сетевых информационных технологий. Построение сети партнерского взаимодействия ДОУ на муниципальном уровне. |

Проект

2017-2019гг.

1. Наименование и место нахождения образовательного учреждения (юридический и фактический адреса, контакты):

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65» г. Ярославль, ул. Лермонтова д. 42 Телефон: 8 (4852) 51-81-82(E-mail: yardou065@yandex.ru)

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82» г. Ярославль ул. Свердлова д.26а Телефон: 8 (4852) 72-84-28 (E-mail: yardou082@yandex.ru)

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» г. Ярославль, пр. Толбухина, д.82 (E-mail: yardou106@yandex.ru)

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» Здание 1: г. Ярославль, ул. Титова, д. 14. корпус 4, 8 Телефон: 8 (4852) 38-91-79 / 94-69-95; Здание 2: г. Ярославль, ул. Б.Полянки, д. 19, корпус 2 Телефон: 8 (4852) 31-09-95 / 98-92-12 (E-mail: yardou0179@yandex.ru)

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193» г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.63а Телефон: 8 (4852) 56-98-14 (E-mail:   yardou193@yandex.ru)

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д.73а Телефон: 8 (4852)54-53-05

(E-mail: mdou233@yandex.ru)

2. Название проекта: «Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений как условие успешного проведения аттестации педагогических работников»

3. Руководители проекта: Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента мэрии г. Ярославля

4. Участники проекта: участники сетевого взаимодействия, административная команда и педагоги МСО г. Ярославля.

5. Ресурсное обеспечение проекта:

- Материально-техническая база: информационные и технические условия всех участников сетевого взаимодействия соответствуют требованиям реализации проекта.

- Кадровое обеспечение проекта:

| № п/п | Должность | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Оказание помощи в разработке и проведение методических семинаров, мастер-классов, круглых столов. |
| 2. | Заведующий, участник проекта | Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта. Разработка нормативно-регламентирующих документов проекта. Участие в работе координационного совета по реализации проекта. Организация обмена информационными, методическими ресурсами. Контроль за реализацией проекта. |
| 3. | Руководители проекта в ОУ | Планирование работы муниципальной инновационной площадки. Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Подготовка квартальных и годовых отчетов о деятельности МИП. |
| 4. | Старший воспитатель, участник проекта | Подбор диагностических материалов, проведение, обработка и анализ результатов мониторинга. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Сопровождение в аттестационный период. |
| 5. | Педагогические коллективы | Освоение техник сайтостроения. Создание и размещение методических и дидактических материалов на персональном сайте педагога и сетевых образовательных ресурсах сети Интернет. Апробация методических и дидактических материалов. Заполнение информационного отчета о результатах педагогической деятельности, обобщение и распространение педагогического опыта, создание профиля в системе АСИОУ, наполнение файлового хранилища РИД. |

6. Обоснование значимости проекта для развития МСО города Ярославля

Практическая деятельность органов управления образованием города Ярославля и самих дошкольных учреждений сегодня изобилует разнообразными попытками создания условий для самоопределения и самореализации педагогов ДОО. Бесспорно, что все инновации в системе дошкольного образования позволяют решать отдельные аспекты проблемы свободного самоопределения и саморазвития личности педагогов МСО. Вместе с тем современная система образования еще незначительно продвинулась в организации информационного пространства ДОО для профессионального развития педагогов.

К сожалению, в большинстве своем ДОО продолжают оставаться однообразными в своей педагогической сущности. Такие направления как повышение профессиональной, личностной и информационной компетентности педагогов ДОО остаются только областью перспективы.

Сегодня нужны новые подходы к управлению, они становятся той движущей силой, которая может перевести дошкольное учреждение из функционирующего в развивающееся. Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений заключается в сотрудничестве, обмене различными материалами и инновационными разработками, а также в организации работы над совместными сетевыми ресурсами и реализации совместных программ.

Построив эффективную модель сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий, каждое ДОО МСО получит возможность решить проблему обеспечения высокого качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным запросам потребителей образовательных услуг.

Таким образом, реализация проекта способствует повышению качества образования, развитию единого информационного пространства учреждений образования и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников информационно-методического и творческого процесса.

Динамическая модель организации сетевого взаимодействия может быть использована в разных ОУ МСО и прежде всего в системе повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО.

7. Актуальность проекта

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на  период до 2020 года в основу развития системы образования заложены такие принципы как открытость образования к внешним запросам, применение   проектных методов, конкурсное выявление и поддержка   лидеров, успешно реализующих новые подходы на   практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Эти принципы позволяют реализовать модель сетевого взаимодействия образовательных организаций, основанную на использовании современных  информационно-телекоммуникационных технологий, средств телекоммуникаций с использованием сети Интернет.

В ходе предварительного исследования мы пришли к выводу, что у педагогических работников ОУ имеется оптимальная теоретическая и практическая база, но возникают трудности в процессе прохождения аттестации на основе создания современных информационно-технологических условий.

Проект «Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений как условие успешного проведения аттестации педагогических работников» направлен на решение важнейшей задачи - повышение качества образовательной среды через совершенствование профессиональной компетентности и сетевого взаимодействия педагогов.

Реализация проекта способствует повышению качества образования, развитию единого информационного пространства учреждений образования и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников информационно-методического и творческого процесса.

Проблема, на решение которой направлен проект.

Отмечая значительные достижения в разработке научных основ формирования сетевого взаимодействия ДОО, мы выделяем наличие следующих противоречий:

- между традиционной системой методической работы, обеспечивающей замедленное развитие кадрового потенциала, с одной стороны, и необходимостью развития творческих способностей педагогов, формирования готовности к саморазвитию, - с другой;

- отсутствием внутренней мотивации большинства педагогов МДОУ для осуществления идей проекта и необходимостью соответствовать требованием профессионального стандарта;

- недостаточной информированностью педагогов о методах организации сетевого взаимодействия и широким спектром профессиональных информационных ресурсов.

Из вышесказанного ясна ключевая проблема проекта: в построении эффективной модели сетевого взаимодействия ДОУ города Ярославля для успешного прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий, которые могут быть использованы в разных ОУ МСО, а также в системе повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ.

8. Критерии отбора участников реализации проекта на муниципальной площадке:

- желание и готовность управленческих команд участвовать в инновационной деятельности;

- наличие интереса к проблемам организации сетевого взаимодействия, участие в конференциях, семинарах, выставках, проектах по организации образовательного пространства в МДОУ;

- наличие интереса к развитию инновационной практики в работе МДОУ;

- готовность работать над повышением собственной квалификации;

- высокая исполнительская дисциплина, готовность доводить дело до конца и работать в команде.

9. Ключевая идея, цель, задачи предлагаемого проекта

Цель – создание необходимых информационно-технологических условий для активного сетевого взаимодействия педагогов ДОУ.

Перспективой данного проекта является построение эффективной модели сетевого взаимодействия ДОУ города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий.

Задачи проекта:

- создать условия для эффективного развития информационной среды ДОУ;

- обеспечить непрерывное повышение в области информационной компетентности административных и педагогических работников ДОУ за счет использования ресурсов всех участников сетевого взаимодействия на основе их концентрации и кооперации;

- обеспечить методическое сопровождение педагогов ДОУ в освоении информационного пространства, способов, приемов поиска и использования в образовательном процессе цифровых ресурсов, дистанционных образовательных технологий, направленных на формирование компетенций, необходимых для успешного функционирования в современном информационном обществе;

- активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по уровню образования, квалификации педагогов ДОУ, развивать умения обобщать педагогический опыт, работать с сетевыми интернет - ресурсами;

- оптимизировать управление процессом сопровождения педагогов в межаттестационный период на основе использования информационных технологий;

- обобщить и распространить опыт работы по созданию необходимых информационно-технологических условий для активного сетевого взаимодействия педагогов ДОУ города Ярославля в процессе прохождения аттестации.

10. Сроки реализации проекта и его основные этапы.

Проект реализуется с сентября 2017 г. по май 2019 г. по следующим направлениям:

| Этап | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационный | Май 2017 г.- декабрь 2017 г. |
|  | Практический | Январь 2018 г. - декабрь 2018 г. |
|  | Обобщающий | Январь 2019 г. - май 2019 г. |

11. Ожидаемые результаты проекта:

- Организовано сетевое взаимодействие между участниками проекта в рамках взаимопосещений и обмена опытом работы.

- Высокая информационная культура педагога, готовность к самосовершенствованию и творческому росту.

- Сформирована информационная компетентность: овладение навыками работы в Интернете, использование новых электронных образовательных ресурсов, информационных средств, технологий; овладение навыками совместной работы в локальной сети, сети Интернет, совместной проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

- Созданы условия, способствующие эффективному развитию информационно-образовательной среды и использование ее развивающих возможностей в обеспечении образования педагогов ДОУ города.

- Образовательное пространство ДОУ насыщено средствами ИКТ, усовершенствованы локальные сети.

- Созданы организационные и технологические условия для поддержки участия педагогов в сетевых сообществах.

- Повышен уровень педагогического мастерства педагогов на основе новых сетевых информационных технологий.

- Создано единое информационное пространство на основе партнерского взаимодействия ДОУ на муниципальном уровне.

12. Эффекты для МСО в результате реализации проекта:

- Повышение качества образования.

- Разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия ДОУ города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий.

- Созданы и содержательно наполнены персональные сайты педагогов.

- Обеспечена информационная и методическая поддержка деятельности педагогических работников, направленная на повышение профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций педагогов.

- Расширен спектр используемых форм сетевого взаимодействия.

- Сформированы динамическая модель организации сетевого взаимодействия, пакет нормативно-правовой базы, локальных и распорядительных актов по обеспечению работы дошкольных образовательных учреждений в направлении сетевого взаимодействия.

13. Календарное планирование на 2017 – 2019 уч.гг.

| Этапы проекта | Направление работы | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Организационный (Май 2017 г.- декабрь 2017 г.) |
|  | Формирование проектной (рабочей) группы. Организация обсуждения темы, цели, задач проекта. | Заседания рабочей группы. | Май 2017 г. | Все участники проекта | Сформирована рабочая группа. Определены цели, задач проекта. |
|  | Мероприятия по организационному обеспечению реализации проекта: - сбор и подготовка информации для анализа и оценки условий для организации сетевого взаимодействия; - организация обсуждений полученной информации на заседании координационного совета; - оформление рекомендаций для разработки модели по организации сетевого взаимодействия участников проекта. | Заседания рабочей группы. Организация диагностических мероприятий. | Сентябрь 2017 г. | Все участники проекта | Проведен анализ диагностических мероприятий. Определены условия организации сетевого взаимодействия. |
|  | Разработка локальных актов в рамках реализации проекта. | Заседания рабочей группы. Разработка локальных актов. | Октябрь 2017 г. | Все участники проекта | Локальные акты. |
|  | Оценка мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности. | Заседания рабочей группы. Подбор оценочных методик. Проведение диагностических исследований. | Сентябрь – ноябрь 2017 г. | Все участники проекта | Преобладающий мотив коллектива на инновационную деятельность. |
|  |  |  |  |  | не менее 50% педагогов имеют представление об организации сетевого взаимодействия |
|  | Изучение методической литературы и интернет ресурсов по организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий. | Заседание рабочей группы по разработке «дорожной карты» создания эффективной модели сетевого взаимодействия в раках проекта. | Декабрь 2017 г. |  | Методическая литература изучена, каждый член рабочей группы имеет представление об объектах и предмете сетевого взаимодействия ДОО. Разработана «дорожная карта» создания модели сетевого взаимодействия в раках проекта. |
|  | Этапы подготовки и работы по созданию модели сетевого взаимодействия. |  |  |  |  |
|  | Разработка и описание модели сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля в процессе прохождения аттестации педагогов на основе создания современных информационно-технологических условий | Заседание рабочей группы по разработке и описана модель сетевого взаимодействия ДОО | Сентябрь - декабрь 2017 г. 1 раз в месяц | Все участники проекта | Описаны теоретические основы создания модели сетевого взаимодействия, основные понятия, методологические подходы и др.. |
| II этап | Практический (Январь 2018 г. - декабрь 2018 г.) |
|  | Создание условий и определение методических основ для организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля. | Заседание рабочей группы по проектированию ресурсообеспечения проекта. | Январь 2018 г. | Все участники проекта | Созданы условия для реализации проекта |
|  | Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса в рамках инновационной площадки. | Разработка единого Интернет - ресурса, создание профиля педагога, заполнение Интернет страницы или разработка персонального сайта | Февраль – май 2018 г. | Все участники проекта | Созданы электронные профили педагогов, разработан сайт для сопровождения аттестационного периода |
|  | Обеспечение информационного сопровождения и организация работы сетевых сообществ педагогов. | Постоянно действующий семинар по развитию информационно-технологической и методическому наполнению персональных сайтов педагогов. | Январь - декабрь 2018г. | Все участники проекта | Функционируют сетевые сообщества педагогов |
|  | Проведение обучающих семинаров для управленческих команд и педагогов ДОУ по внедрению модели и организации сетевого взаимодействия ДОО города Ярославля посредством единого интернет ресурса. | Семинары: «Использование свободного программного обеспечения в воспитательно-образовательным процессе»; «Создание профессионального портфолио педагога в сети Интернет для трансляции опыта педагогической деятельности». «Педагогические аспекты формирования коллекций цифровых образовательных ресурсов». | Январь - декабрь 2018г. | Все участники проекта | Проведен цикл семинаров по теме проекта |
| III этап | Обобщающий (Январь 2019 г. - май 2019 г.) |
|  | Проведение экспертизы итоговых продуктов МИП | Заседание рабочей группы. | Январь - февраль 2019г. | Все участники проекта | Проект обеспечен высоко квалифицирован. кадровыми, созданы условия. |
|  | Отчет об итогах реализации проекта. | Заседание рабочей группы. | Май 2019 г. | Старший воспитатель | Определены проблемные зоны перспективного развития |
|  | Презентация сетевой модели на муниципальных семинарах. Обобщение опыта по внедрению проекта. | Определение профессиональной грамотности педагогов в применении технологии сетевого взаимодействия. | Март - апрель 2019 г. | Все участники проекта | Доля педагогов применяющих развивающие технологии. |
|  |  |  |  |  | Публикации из опыта работы в рамках МИП |
|  | Оценка результативности апробации элементов модели. Подведение итогов работы по направлению, обработка данных, обобщение опыта работы по проекту. | Заседание рабочей группы. | Май 2019 г. | Все участники проекта | Характеристика результативности внедренной модели (аналитический отчёт/статья) Модель скорректирована с учетом практической работы, разработаны и описаны методические рекомендации по внедрению (статья/ методичка). |