Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)

по введению в действие

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МДОУ детский сад №106  г. Ярославль

| Направления плана-графика | Мероприятия плана-графика | Отчет о выполнении плана-графика | Проблемы педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, муниципального уровней | -Банк нормативно-правовых документов по реализации ФГОС создан -Информация для педагогов, родителей представлена в электронном и печатном варианте. | -При ознакомлении с нормативными документами проблем не возникало, все педагоги ознакомлены с современными требованиями. - Использование информации , заложенной в нормативных документах в системе организации образовательной деятельности. |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО | -План –график был разработан и утвержден в декабре 2013 г. на педагогическом совете , с течением времени внесены коррективы. | -Своевременное коллегиальное внесение корректив, их обоснование. |
|  | Разработка, корректировка и внесение изменений в Устав ,локальные акты ДЕТСКОГО САДА №106 | -Внесены изменения в Устав детского сада. -Разработаны локальные акты, необходимые для реализации ФГОС в ДОУ. -Педагоги ознакомлены с изменениями в нормативных документах ДОУ. | нет |
|  | Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОО, утверждение положения о группе | -В декабре 2013 г. издан приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОО, разработан и утвержден проект положения о рабочей группе. | -Делегирование полномочий внутри рабочей группы, -Аналитическая деятельности членов рабочей группы , педагогов с учетом требований ФГОС |
|  | Назначение ответственных за ведение отчетности по внедрению ФГОС | В приказе руководителя определены ответственные за ведение отчетности по внедрению ФГОС. | Корректировка номенклатуры, циклограммы отчетности. с учетом требований ФГОС. |
|  | Приведение образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС | - Структура основной образовательной программы приведена в соответствии с требованиями ФГОС, представлена на сайте. - Проведение дальнейшей работы по разработке и внесению корректив в основную образовательную программу ДОУ в соответствии со сроками, определенными в плане-графике | - Освоение ФГОС и внесение в практическую деятельность в соответствии со сроками. - Внесение корректив в содержание основных разделов программы в соответствии с ФГОС, подбор и совмещение программного материала с учетом требований обязательной и вариативной части., коррекционной деятельности педагогов. - Своевременная корректировка содержания образовательной деятельности с учетом требований ФГОС, изменения в системе планирования., диагностирования. |
|  | Внесение изменений в программу развития ДОО | Внесены коррективы в программу развития. | Своевременность внесения изменений с учетом всех направлений аналитической деятельности педагогов ДОУ |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС | Участие в мониторинге ( внешний) : -Перечень игрового оборудования (2014 г.)( ИРО) - «Готовность педагогов к введению ФГОС ( ЦО и ККО)» - « ФЭМП в ДОУ» ( ИРО) -Пилотный проект « Независимая оценка качества образования» (ЦО и ККО) ( родители детей ДОУ) - Участие в мониторинге (внутренний - Оценка МТБ, РППС -Анализ готовности кадровых ресурсов(анкетирование) -Анализ финансово-экономических ресурсов. | В ходе проведения мониторинговых исследований у педагогов не возникало проблем .Причина: целевая направленность на реализацию современных требований дошкольного образования. |
|  | Разработка критериев и показателей мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО ( кадровых, материально-технических, финан-сово - экономических ресурсов) | -Разработаны: - Карты готовности обследования развивающей предметно-пространственной среды (по центрам) и МТБ ДОУ, -Алгоритм диагностики игровых и средовых потребностей субъектов образовательных отношений . - Форма планирования проведения мониторинга развивающей предметно-пространственной среды | Рабочей группой педагогов ДОУ продолжается разработка критериев оценки РППС с учетом требований основных образовательных программ. |
|  | Проведение мониторинга введения ФГОС | Мониторинг введения ФГОС проводится в соответствии с планом и возникающим запросом извне. |  |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО и организация ее деятельности | Создана в заявленные сроки. -рабочая группа ДОО по введению ФГОС ДО, -Положение о рабочей группе, план- график работы рабочей группы | План работы рабочей группы корректировался в связи с трансляцией опыта работы ДОУ для педагогов области и города, перенесены мероприятия. |
|  | Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО | - Годовой план скорректирован . В основе годового планирования - мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетенции педагогов по реализации ФГОС. | Активность педагогов по представлению опыта работы по введению ФГОС. (исследовательский этап проходит параллельно с внедренческим, мотивационная готовность к трансляции) |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | Ежегодная аналитическая справка, в которой отмечается стабильность педагогического коллектива, , профессиональный уровень педагогов. | нет |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОО | Условия для КПК созданы ( ИРО. ГЦРО г. Ярославля) 87% педагогов прошли КПК по введению ФГОС дошкольного образования. -Создан план-график, своевременная подача заявок на КПК. | нет |
|  | Создание временных творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В ДОУ созданы временные творческие группы по определенным в годовом плане проблемам ( направлениям) 2014.-2015 уч.год- «Использование интерактивных технологий в условиях реализации ФГОС», «Познавательное развитие в условиях реализации ФГОС», «Организация развивающей предметно-пространственной среды». | -Изменение подходов к организации РППС. |
|  | Создание системы повышения проф.компетентности педагогов ДОО в соответствии с ФГОС Сопровождение деятельности педагогов по введению ФГОС | -Система повышения профессиональной компетентности определяется основными нормативными документами. В основе – дифференцированный подход к кадрам. Формы работы с педагогами вариативны, изменение содержания определяется введением ФГОС. -В ДОУ разработана система сопровождения педагога , включающая индивидуальную программу развития каждого. педагога | -Внесение корректив в основные направлений методической службы в соответствии с требованиям ФГОС( сбор информации, мониторинг, планирование. контроль и т.д.) |
| Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | -Создание финансово – экономического обеспечения внедрения ФГОС ДО -Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | Пакет финансовых документов оформляется ежегодно и в период формирования бюджета. | нет |
|  | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Внесены изменения в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы | нет |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | Внесены изменения в должностные инструкции работников ДОУ. | нет |
| Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОО | На сайте предоставлена информация о введение ФГОС в ДОУ. | Необходимо увеличить объем информации, разнообразить содержание. |
|  | Внесение информации о ходе введения ФГОС в Публичный отчет ДОО | Внесена информация в Публичный отчет о введении ФГОС в ДОУ, | Увеличить объем информации , предоставленный в Публичном отчете о реализации ФГОС, |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | С опытом работы ДОУ общественность была ознакомлена в 2014-15 учебном году ( передача « Мама знает») | нет |
| Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО | Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию помещений | - В ходе поступления финансовых средств продолжается оснащение ДОО в соответствии с ФГОС - Педагоги проявляют профессиональную и творческую активность по организации образовательной среды. | Своевременность выполнения творческих заданий по реорганизации оснащенности образовательного процесса. |
|  | Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем направлениям учебного плана ООП ДО. | -ДОУ имеет электронные образовательные ресурсы ( на каждой группе компьютер( ноутбуки), проектор) -В ДОУ выписаны периодические издания (10 наименований) | -Планируется приобретение и обновление ноутбуков и дополнительного проектора. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Педагогам обеспечен доступ в сети Интернет. |  |